## Slide 1
AI全体推進チーム 定例会 議事録
2026年04月21日（火）08:00-09:00 · ハイブリッド版（テキスト+チャート+Mermaid）
作成: AI推進チーム事務局 / skill: jp-automation-pptx v1.0

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
参加
8名
8部門横断
決定事項
6件
全会一致
ToDo
7件
5名に分担
期限
4-6月
6月展示会報告
①品質WG
Teams会議情報活用でPM効率化
②展開・広報
工程ばらし起点のトヨタ型AI全社展開
③予算・人材
有償ツール確保とマネージャー育成

## Slide 3
アジェンダ
1
品質ワーキングの進捗報告
2
展開・広報ワーキングの進捗報告
3
その他共有事項（予算確保、人材育成）

## Slide 4
1. 品質ワーキング
▼ テーマ:「Teams会議情報を活用したプロジェクト管理の効率化」
● 議事録アシスタント・RAG活用を軸に活動開始
● Googleハッカソン「AIエージェントによる会議準備効率化」と知見を相互共有
● 【課題】文字起こし精度（特に漢字変換）が要約品質を下げる
● 【改善案】MP4→Aqua Voice等での再文字起こし
● 【改善案】発言者属性のメモリ機能で文脈理解を強化
● Google環境で高精度文字起こしを試験するのが有効（上地）
▸ 最大ギャップは文字起こし精度の-32pt。Aqua Voice等の導入効果が期待大。

## Slide 5
2. 展開・広報ワーキング
▼ PCY斎藤さん参画。Copilot教育のライブ感・期限設定が鍵
● 過去のツール展開（成功/失敗）を分析しAI展開指針を策定中
● PPS展示会で「工程ばらしを起点としたAI活用」がTPS推進部・大石さんに高評価
● 「トヨタらしいAI活用」として全社標準化を推進
● 戦略会議で車両開発AI事例を経営層報告、「効果明確化」「2ヶ月毎フォロー」を要求
● 6月AI活用展示会で進捗報告（上原役員出張で日程調整の可能性あり）

## Slide 6
3. 予算確保・人材育成
▼ 福山室長の協力のもと、予算要求・教育展開を準備
● Azure（RAG利用）等の有償ツール購入計画を共有フォーマットで集約
● パワトレGM層向けAI教育を検討、PTK/EPFマネージャー層にも展開
● PCY斎藤さんの講座を必須教育化する案
● 安田さん主体でPTK/EPFマネージャー向け説明会を企画
● 【質疑】管理職には可能/不可の見極め等AIリテラシーが必要（上野）
● 【回答】マネージャー特化教材を作成（安田）
▸ 右上(緊急度高×効果大)の3件を最優先。6月報告・予算要求・TPS連携。

## Slide 7
ロードマップ ─ 4月〜6月の実行計画
▼ 6月15日の経営層報告が全活動のマイルストーン。2ヶ月毎フォロー要求に整合。

## Slide 8
意思決定フロー ─ 承認と実行の構造
▼ 定例会→展示会→経営層→次サイクルの2ヶ月周期。経営層要請の「2ヶ月毎フォロー」に整合。

## Slide 9
決定事項
D1
品質ワーキングは「Teams会議情報の活用」をテーマに活動を開始
D2
展開・広報ワーキングはAI展開の活動指針を策定
D3
TPS推進部と「トヨタらしいAI活用」の型作り・全社展開を推進
D4
6月AI活用展示会で経営層に進捗・効果を報告
D5
有償ツール（Azure等）をリスト化し予算要求を準備
D6
PTK・EPFマネージャー向け説明会を実施

## Slide 10
ToDo（次回までのアクション）
担当 | アクション | 期限
渡辺 | ハッカソン知見を品質WGに共有 | 5月末
田原 | 議事録アシスタント試験設計 | 5月中
湯浅 | Aqua Voice等 代替ツール評価 | 5月中
上地 | AI展開指針ドラフト作成 | 5月末
橘鷹 | TPS推進部との連携プラン具体化 | 6月前
安田 | 有償ツール共有フォーマット作成 | 4月末
安田 | PTK/EPFマネージャー説明会企画 | 5月末

## Slide 11
次回: 2026年5月 予定
マイルストーン: 6月15日 AI活用展示会（経営層報告）
skill: jp-automation-pptx v1.0 / automation + data-visualization + mermaid-diagrams hybrid