## Slide 1
AI全体推進チーム定例会 議事録
2026年04月21日（火）08:00-09:00
作成: AI推進チーム事務局 / 2026.04.21

## Slide 2
1. 会議概要・参加者
■ 会議情報
会議名: AI全体推進チーム定例会
日時: 2026年04月21日（火）08:00-09:00
形式: Teams会議
■ 参加者（敬称略、計8名）
・渡辺 秀人
・上地 健介
・上野 亮
・田原 淳
・湯浅 浩章
・橘鷹 伴幸
・大西 健二
・安田 武司

## Slide 3
2. 本日のアジェンダ
1
品質ワーキングの進捗報告
2
展開・広報ワーキングの進捗報告
3
その他共有事項（予算確保、人材育成）

## Slide 4
3. 討議内容 ─ 品質ワーキング
▼ テーマ:「Teams会議の情報を活用したプロジェクト管理の効率化」
● 議事録アシスタント・RAG活用を軸に活動を開始
● Googleハッカソン「AIエージェントによる会議準備効率化」と知見を相互共有
● 【課題】Teams議事録の文字起こし（特に漢字変換）精度が要約品質を下げている
● 【改善案】MP4→高精度ツール（例: Aqua Voice）で再文字起こし
● 【改善案】発言者属性・業務背景を保持する「メモリ機能」で文脈理解を強化
● Google環境で高精度文字起こしを試験するのが有効（上地さん）

## Slide 5
3. 討議内容 ─ 展開・広報ワーキング
▼ PCY斎藤さん参画。Copilot教育のライブ感・期限設定が鍵
● 過去のツール展開成功/失敗を分析し、AI展開指針を策定中
● PPS展示会にて「工程ばらしを起点としたAI活用」がTPS推進部・大石さんに高評価
● 「トヨタらしいAI活用」として全社標準化をTPS推進部と連携して推進
● 戦略会議で車両開発AI事例を経営層に報告、「効果の明確化」「2ヶ月ごとフォロー」を要求
● 6月のAI活用展示会で進捗報告（上原役員出張で日程調整の可能性あり）

## Slide 6
3. 討議内容 ─ 予算確保・人材育成
▼ パワトレ福山室長の協力のもと、予算要求・教育展開を準備
● Azure（RAG利用）等の有償ツール購入計画を共有フォーマットで集約
● パワトレカンパニーGM層向けAI教育を検討、PTK/EPFマネージャー層にも展開予定
● PCY斎藤さんの講座を必須教育化する案
● 安田さん主体でPTK/EPFマネージャー向け説明会を企画
● 【質疑】マネージャーにはAIリテラシー（可能/不可の見極め）が必要（上野さん）
● 【回答】上野さん・大西さんの助言のもと、マネージャー特化の教育資料を作成（安田さん）

## Slide 7
4. 決定事項
D1
品質ワーキングは「Teams会議情報の活用」をテーマに活動開始
D2
展開・広報ワーキングはAI展開の活動指針を策定
D3
TPS推進部と連携し「トヨタらしいAI活用」の型作りと全社展開
D4
6月AI活用展示会で経営層に進捗・効果を報告
D5
有償ツールをリスト化し予算要求を準備
D6
PTK・EPFマネージャー向け説明会を実施

## Slide 8
5. ToDo（次回までのアクション）
担当 | アクション | 期限
渡辺 | ハッカソンの知見を品質ワーキングに共有 | 5月末
田原 | 議事録アシスタント高精度化の試験設計 | 5月中
湯浅 | Aqua Voice等の代替文字起こしツール評価 | 5月中
上地 | AI展開活動指針のドラフト作成 | 5月末
橘鷹 | TPS推進部との連携プラン具体化 | 6月展示会前
安田 | 有償ツールリスト共有フォーマット作成 | 4月末
安田 | PTK/EPFマネージャー向け説明会の企画 | 5月末